АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 августа  2016 г.  № 255

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в МО «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в МО «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» за 2015 год.

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в МО «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

1. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики». В 2015 году в рамках данной подпрограммы мероприятия были направлены - на формирование гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения;

-обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодежи в активную общественную деятельность;

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

2.Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

В 2015 году  поддерживались условия для занятий физкультурно-оздоровительными упражнениями женщин – жительниц м. Свобода на базе Свободинского Дома культуры;

Проведены  муниципальные спортивные мероприятия.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

1. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» - все мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» - все мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

- Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики».

В рамках данной программы:

- организовано  и проведено мероприятий, формирующее гражданско-патриотические позиции у молодежи

- поощрялась талантливая молодежь, принимающая активное участие в организации и проведении мероприятий

Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Создавались условия, обеспечивающие повышение мотивации жителей   муниципального  образования   к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств

на выполнение мероприятий

На финансирование муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в МО «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы»

было выделено бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 9 тыс. руб., фактические расходы составили 3,5 руб. (или 38,9% от плана), в том числе:

- подпрограмма 2 Повышение эффективности реализации молодежной политики» - запланировано 1тыс. руб. израсходовано – 1,0  тыс. руб. (или 100% от плана);

- подпрограмма 3 Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» - запланировано 8тыс. руб., израсходовано – 2,5 тыс. руб. (или 31,3% от плана).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2015 году  в муниципальную программу «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в МО «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области№264от 11.11.2015 г. внесены изменения.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в МО «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» повлияли следующие факторы:

- финансовые вложения,

- активность населения,

- улучшение материальной базы,

- количество молодых людей призывного возраста.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 38,9% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 105% |

Программа реализована в 2015 году с высоким уровнем эффективности.