АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 августа  2016 г.  № 256

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» за 2015 год

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

Развитие культуры  на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы

1. Основные результаты, достигнутые в 2015 году.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы»  в 2015 году МКУК «ЦСДК», МКУК «Никулинский СДК» запланированные цели и задачи выполнены не в полном объеме:

- снизился  удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях;

-  уменьшилось количество проведенных мероприятий.

-  увеличилось количество победителей конкурсов.

Снижение показателей произошло в связи с оптимизацией  штатной численности работников культуры в МКУК «ЦСДК», МКУК «Никулинский СДК».

Вместе с тем, увеличилось количество участников клубных формирований.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы послужили следующие факторы:

- доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

- расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;

- создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры.

2.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках подпрограммы  «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» достигнуты следующие результаты:

-высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг - обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- вовлечение одарённых детей и молодёжи в творческие состязания, выявление  и поддержка одарённых детей и молодёжи;

-сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества;

-укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Достигнутые показатели подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» за 2015 год отражены в таблице 1к годовому отчету.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» в 2015 году было израсходовано 1877,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета составили-1877,3 тыс.руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы  «Искусство» муниципальной программы   «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы» израсходовано 1877,3 тыс. руб., в том числе:

- на оплату труда – 1586,6 тыс. руб.;

- на услуги связи -20,2 тыс. руб.;

- на тех.обслуживание теплосчетчика-24,3

- на программное обеспечение – 5,9 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги -190,2 тыс. руб.;

- на обучение сотрудников – 3,7 тыс.руб.;

- на приобретение материальных запасов – 6,0 тыс.руб.;

- на проведение культурно – массовых мероприятий – 3,3 тыс. руб.

- на уплату налогов и сборов -37,1 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2015 году  в муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2019 годы»

постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области№260 от 10.11.2015 г. внесены изменения.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В муниципальной программе выделено 3 основных показателя (индикатора). Средний процент выполнения целевых показателей составил 86,2 %.

Наивысший процент выполнения 105,6 % по показателю «отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе» (при плане 15907,27 руб. факт 16790,22 руб.) Наименьший процент выполнения 71,7% по показателю «прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2013 годом». Снижение показателя произошло из-за сокращения штатной численности работников.

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 2140,0 тыс. рублей, факт 1877,3 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 87,7%. Денежные средства не освоены в полном объеме из-за недофинансирования.

Программа считается эффективной.