АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22  августа  2016 г.  № 253

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015 - 2019 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015 - 2019 годы» за 2015 год.

2. Опубликовать  настоящее Постановление в Информационном бюллетене Администрации Свободинского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015 - 2019 годы»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Основными результатами реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района

Курской области  на 2015 - 2019 годы» являются:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- предупреждение рисков развития заболеваний на ранней стадии у работников муниципальной службы;

- обеспечение рабочих мест современными средствами вычислительной техники;

Общая численность муниципальных служащих в МО «Свободинский сельсовет» по состоянию на 1 января 2016 года составляла 7 человек.

В рамках реализации муниципальной программы созданы необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих.

В 2015 году прошли обучение 3 муниципальных служащих администрации Свободинского сельсовета на краткосрочных курсах повышения квалификации без отрыва от места службы.

В отчетном году ожидаемые результаты муниципальной программы были достигнуты.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной	 службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской 	 области  на 2015 - 2019 годы»  в 2015 году выполнены.

В рамках реализации «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»  муниципальной программы «Развитие муниципальной	 службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской 	 области  на 2015 - 2019 годы», выполнялись следующие мероприятия:

Мероприятие № 1 Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы

Мероприятие № 2  Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров

Мероприятие №  3 Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала

и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих

Мероприятие № 4.  Внедрение антикоррупционных механизмов  в рамках реализации кадровой  политики в Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015-2019 годы» выделено восемь целевых показателей (индикаторов). Достигнутые показатели (индикаторы) муниципальной программы за 2015 год не имеют отклонений от плановых значений.

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Отчетный 2015 год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 3 | 3 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |
| 2. | Количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления, чел. | 6 | 6 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, % | 100 | 100 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |
| 5. | Доля рабочих мест укомплектованных современными средствами вычислительной техники, % | 100 | 100 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 1,3 тыс. руб., в том числе:

из бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области 1,3 тыс. руб.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2015 году  в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015-2019 годы» постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №265от 11.11.2015 г. внесены изменения.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Все запланированные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015-2019 годы» в 2015 году были реализованы. На 58,7 % осуществлено финансирование мероприятий, при этом все целевые индикаторы достигнуты.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 58,7% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2015 году с высоким уровнем эффективности.