АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 августа  2016 г.  № 257

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2019 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2019 годы» за 2015 год.

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2019 годы»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Свободинский сельсовет»;

обеспечение надлежащего содержания  зеленых насаждений;

устойчивое функционирование линий наружного освещения посёлка;

проведена работа по предотвращению образования стихийных свалок

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Муниципальная программа состоит из 2-х-й подпрограмм:

Подпрограмма 3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ в МО «Свободинский сельсовет» на 2015-2019 годы» основное мероприятие которой – Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Свободинский сельсовет» основное мероприятие которой:

Повышение качества предоставления услуг ЖКХ населению.

Данные мероприятия включает комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию территории МО «Свободинский сельсовет», озеленению, освещению.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования выполнено на 100%

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» -выполнено на 100%;

благоустройство улиц -выполнено на 100%;

обеспечение надлежащего содержания  зеленых насаждений- выполнено на 100%;

устойчивое функционирование линий наружного освещения посёлка -выполнено на 100%;.

ликвидации стихийных свалок-выполнено на 100%.

4.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На реализацию мероприятий программы было запланировано 667,6 тыс. руб., израсходовано 361,4 тыс. руб. 54,1 % или :

Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования было запланировано 122,0 тыс. руб.,  израсходовано 62,5 тыс. руб.,в том числе за счет средств местного бюджета 62,5 тыс. руб.

«Озеленение» было запланировано 10 тыс. руб., израсходовано 0  тыс. рублей.

«Благоустройство» было запланировано  535,6 тыс. рублей, израсходовано 299,0  тыс. рублей.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в   муниципальную программу.

В 2015 году  в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2019 годы»

постановлениями Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области № 263 от 11.11.2015 г. внесены изменения.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 54,1% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2015 году с высоким уровнем эффективности.