АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 августа  2016 г.  № 354

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Солнечный сельсовет»

Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы" за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Солнечного сельсовета Золотухинского района Курской области №144 от 11.10.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Солнечного сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Солнечного сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Солнечный сельсовет»

Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы" за 2015 год.

2. Опубликовать  настоящее Постановление в Информационном бюллетене Администрации Солнечного сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации  Солнечного сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Солнечного сельсовета                                             В.Е. Горлов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Солнечный сельсовет»

Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы"

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Основными результатами реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Солнечный сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы"

является создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории п.Солнечный по итогам 2015 года составило 18 единиц, что составляет 105,6 % к аналогичному периоду прошлого года, из них малых и средних предприятий - 1 единица, что составляет 100% к аналогичному периоду прошлого года; индивидуальных предпринимателей - 17 единиц, что составляет 106,25 % к аналогичному периоду прошлого года. В связи с открытием магазина по ул. Мира увеличилось количество вновь созданных рабочих мест ( на 4 единицы).

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

- Предоставление нежилых помещений для организации и ведения бизнеса; устранение административных барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства - выполнено;

содействие в развитии инфраструктуры поддержки малого       и среднего предпринимательства выполнено;

- организационное, информационно-методическое обеспечение малого и среднего бизнеса, пропаганда идей предпринимательства и самоорганизации бизнеса выполнено.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Солнечный сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы"

выделено девять целевых показателей (индикаторов):

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | отчетный 2015 год |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Увеличение количества активно действующих индивидуальных предпринимателей | 17 | 17 | 100% |
| 2. | Увеличение количества работников у индивидуальных предпринимателей | 24 | 26 | 108,3 |
| 3. | Увеличение оборота малых и средних предприятий | 32411,7 | 31439,0 | 97% (последствия экономического кризиса) |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Солнечный сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы" не требуют финансирования.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 года в муниципальную программу изменения не вносились.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Все запланированные мероприятия муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Солнечный сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015 - 2019 годы" в 2015 году были реализованы. Однако в связи с экономическим кризисом снизилась сумма выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг (тыс. руб.)

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Степень выполнения мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 101,8% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 98,2% |

Программа реализована в 2015 году с высоким уровнем эффективности.

т